## Risques probables
Liste des risques probables d'un projet "Ice Cream"
N° | Liste des risques | Facteurs | Effet sur les objectifs
1 | Tablette outil de distraction pour les vendeurs | De nombreux beg informatique
2 | Dégradation de la tablette | Clients non soucieux du respect du materiel
3 | Vole de la tablette | Client malhonnete
4 | Liste de donné non mis à jour | Connexion défaillante
5
6
7
8
9
10
Note on B3: Liste des éléments qui peuvent freiner l'atteinte des objectifs du projet
Note on D3: Effet du frein sur les objectifs temporels, qualitatifs et de coûts

## Analyse
N° | Liste des risques | Facteurs | Impact | Probabilité | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
1 | Tablette outil de distraction pour les vendeurs | De nombreux beg informatique | 4 | 3 | 12 | eviter la saruration de la mémoire | achat de memoire externe
2 | Dégradation de la tablette | Clients non soucieux du respect du materiel | 5 | 3 | 15 | protection des tablettes | réparation aprés le dégat constatté
3 | Vole de la tablette | Client malhonnete | 4 | 3 | 12 | pose d'anti-vol | contacter la police
4 | Liste de donné non mis à jour | Connexion défaillante | 3 | 3 | 9 | consultation du site d'internet | vérifié que le donnés sont mis à jour
5 | Risque 5 |  | 3 | 1 | 3
6 | Risque 6 |  | 3 | 2 | 6
7 | Risque 7 |  | 2 | 1 | 2
8 | Risque 8 |  | 3 | 2 | 6
9 | Risque 9 |  | 2 | 3 | 6
10 | Risque 10 |  | 1 | 1 | 1
| seuil de criticité maximale entraînant l'arrêt du projet | 25
| seuil de criticité maximale autorisé par l'entreprise | 20
seuil de criticité du risque le plus élévé
Note on B3: Liste des éléments qui peuvent freiner l'atteinte des objectifs du projet
Note on D3: Mesure de l'impact du risque sur les objectifs Impact très fort 5, impact très faible 1
Note on E3: Mesure de la probabilité d'arrivée du risque Très probable 5, très peu probable 1
Note on F3: Calcul résultant de la multiplication de l'impact par la probabilité par la détection (1à125)
Note on G3: Mesures qui permettront de prévenir le risque
Note on H3: Mesures à prévoir si malgré les mesures préventives le risque arrive quand même